HBG-2025-014

河住建通〔2025〕45号
河源市住房和城乡建设局关于印发《河源市既有住宅增设电梯管理办法》的通知

各县（区）人民政府、市直各有关单位：

现将《河源市既有住宅增设电梯管理办法》印发给你们，请认真组织实施。

河源市住房和城乡建设局

2025年10月30日
河源市既有住宅增设电梯管理办法

第一章 总  则

第一条 立法目的

为加强既有住宅增设电梯的建设和管理，进一步完善既有住宅的使用功能，提升人民生活品质，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国建筑法》《物业管理条例》等法律法规，结合实际，制定本办法。

第二条 适用范围

本办法适用于本市行政区划内既有住宅增设电梯的建设和管理。

本办法所称的既有住宅，是指已建成投入使用的、具有合法权属证明的4层及以上的多业主无电梯住宅。

非住宅类的既有建筑（如办公楼、商场、医院等）增设电梯可参照本办法执行。

第三条 部门职责

自然资源、住房城乡建设、市场监督管理、城管综合执法、水务、文化广电旅游体育、林业等部门要按照属地原则和各自职能做好既有住宅增设电梯的审批和管理工作。

街道办事处（镇政府）应当加强辖区内既有住宅增设电梯工作的指导和协调。
第二章 既有住宅增设电梯条件

第四条 增设电梯原则
增设电梯的既有住宅的结构承载力应当满足房屋正常使用要求，房屋结构安全。

既有住宅增设电梯应当不影响既有住宅的结构安全，符合规划、土地、建设、生态环境保护、消防管理、特种设备、人民防空等法律法规的规定以及住宅电梯技术规程的有关要求。

既有住宅增设电梯项目建筑面积不计入计容建筑面积，不办理不动产权登记。
第五条 增设电梯条件

是否同意既有住宅增设电梯的意见及建筑设计方案应当征求所在住宅单元或者本幢房屋全体业主意见，并经专有部分面积占比三分之二以上的业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决，应当经参与表决专有部分面积四分之三以上的业主且参与表决人数四分之三以上的业主同意。增设电梯占用业主专有部分的，还应当征得该专有部分的业主同意。

面积和业主人数按照下列方式确定：
（一）专有部分面积，按照不动产登记簿记载的面积计算；尚未进行物权登记的，暂按测绘机构的实测面积计算；尚未进行实测的，暂按房屋买卖合同记载的面积计算；建筑物总面积，按照专有部分面积之和计算。

（二）业主人数按照专有部分的数量计算，一个专有部分按一人计算；但建设单位尚未出售和虽已出售但尚未交付的部分，以及同一买受人拥有一个以上专有部分的，按一人计算；总人数，按照两者之和计算。

第六条 增设电梯要求

既有住宅增设电梯应当经过业主协商，并以书面形式达成下列事项：

（一）专有部分面积占比三分之二以上的业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决，经参与表决专有部分面积四分之三以上的业主且参与表决人数四分之三以上的业主同意增设电梯、同意建筑设计方案的书面意见。

（二）与被占用专有部分的业主达成书面同意的协议。

（三）增设电梯工程费用的预算及其筹集方案。

（四）电梯维护保养方式及其保养维修费用分摊方案。

（五）确定电梯使用方式及使用管理单位。

（六）法律、法规、规章规定其他应当由业主协商确定的事项。

第七条 资金筹措指导意见

既有住宅增设电梯所需要的资金，可以按照以下方式筹集：

（一）按照谁受益谁出资、楼层受益大小等因素，由业主协商分摊比例后共同出资。

（二）可以申请使用房屋所有权人名下的住宅专项维修资金。

（三）社会投资等其他合法资金来源。

（四）属于政府直管的公房可由公房管理单位利用租金收入出资增设电梯，并通过提高租金等办法收回投资。

（五）可申请提取本人住房公积金。

同意增设电梯的业主应当就各自出资额、维护和养护分摊等事项达成书面协议。业主可借鉴增设电梯的成功案例，结合自身小区的实际情况协商确定出资比例或出资额；也可参考以下比例约定出资、维护和养护费用的分摊：第三层为参数1，第二层为0.5，第一层为0，从第四层开始每增加一个楼层提高0.1个系数，即第四层1.1、第五层1.2，第六层1.3，并以此类推出资比例。

增设电梯所筹集的资金及使用情况，应当向出资人公示并接受出资人监督。

第八条 增设电梯实施主体

增设电梯所在楼幢的所有业主为增设电梯项目的建设单位，负责前期组织协调、办理各项审批手续、工程建设管理、设备采购、使用维护等相关工作。业主也可以书面委托既有住宅的原房地产开发企业、房改房原售房单位、物业服务企业、电梯生产安装企业或个别业主等作为实施主体承担前期组织协调、办理各项审批手续、工程建设管理、设备采购、使用维护等相关工作。

增设电梯的业主及设计、施工、维保等单位应当承担《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国特种设备安全法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规规定的工程项目建设单位及特种设备使用维护单位的责任。

第三章 增设电梯申请程序

第九条 申请主体

既有住宅增设电梯的申请人按照下列方式确定：

（一）业主或者业主代表可以提出申请，也可以由业主委员会提出申请。申请的业主人数超过5人的，应当推选不超过5名业主作为代表。

（二）业主可以委托原房地产开发企业、房改房原售房单位、物业服务企业、电梯安装企业等提出申请。

第十条 申请流程第一步：编制设计方案

申请人应委托有相应资质的工程设计单位编制建筑设计方案，方案应符合建筑设计、结构安全和消防安全等法律法规的规定及相关规范、标准的要求。
第十一条 申请流程第二步：公示增设电梯事项
增设电梯建筑设计方案编制完成后，申请人向所在地街道办事处（镇政府）提出增设电梯公示申请并提交本办法第十二条规定的公示材料。街道办事处（镇政府）在增设电梯的单元楼道口、小区公示栏等显著位置公示，公示期不少于10个自然日。

公示期内，对增设电梯有异议的利害关系人，应实名向所在地街道办事处（镇政府）提出书面异议，并提供业主身份证，以及不动产权证书（或房地产权证、房屋所有权证）等产权证明原件或已登记居住权相关证明材料原件备验。

在公示期内收到异议的，街道办事处（镇政府）应及时将异议材料反馈给申请人。所在地的街道办事处（镇政府）应当发挥牵头作用，组织相关业主协商。
公示期满后10个自然日内，街道办事处（镇政府）应就公示、书面异议收集和组织调解等情况向申请人出具书面材料。

第十二条 公示提交材料

申请增设电梯公示应提交以下资料：

（一）河源市既有住宅增设电梯申请表（见附件1）。

（二）申请人身份证明文件。申请人为单位的，应当提交记载有统一社会信用代码的有效证件；申请人为业主或业主代表的，应当提交业主身份证明、业主代表身份证明；申请人为业主委员会的，提交业主委员会证明材料；接受委托代为提出申请的，还应当提交代理人身份证明文件、授权委托书。

（三）同意增设电梯业主的不动产权属证书、登记证明；尚未进行物权登记的，提供测绘机构出具的测绘报告；尚未进行实测的，提供房屋买卖合同。
（四）具有相应资质的建筑设计单位出具的增设电梯住宅结构承载力满足房屋正常使用及增设电梯要求、房屋结构安全的书面材料；或由具有资质鉴定机构出具的《房屋安全鉴定报告》。

（五）本办法第六条规定的书面材料及既有住宅增设电梯建筑设计方案。

第十三条 申请流程第三步：部门并联审查

（一）公示期满，满足下列全部条件后，申请人向属地自然资源、住房城乡建设、市场监管部门申请并联审查。

1.未收到异议或者异议不成立，或者有异议已按要求妥善处理；

2.满足本办法第六条的规定。

（二）各部门依照自身职能出具审查意见，如涉及免于办理事项，由该事项职能部门出具免于办理意见并加强事中事后监管。

1.自然资源部门负责审查增设电梯项目建筑设计方案、加装电梯工程项目用地权属是否清晰、项目是否影响城乡规划实施，并出具是否同意增设电梯的意见。已列入拆迁征收决定公告范围，以及占用现状或规划道路、城市公共绿地、河道的情况原则上不予审批。

2.属地住房城乡建设部门负责审查设计单位是否已明确拟增设电梯住宅结构承载力满足房屋正常使用要求且房屋结构安全，承载力存疑时是否委托第三方鉴定机构进行安全鉴定，增设电梯项目是否符合国家工程建设消防技术标准要求、是否占用消防通道，项目是否涉及单独建设的人防工程改造，出具是否同意增设电梯的意见，并对建设过程监督管理。位于历史文化街区核心保护区内的原则上不予审批。
3.市场监督管理部门负责审查加装电梯工程设计是否符合电梯安装、检修等技术要求，并出具是否同意增设电梯的意见。

4.城管综合执法、林业部门负责审查加装电梯项目是否涉及树木迁移，如“涉及”需出具是否同意增设电梯的意见，如“不涉及”可出具免于办理的意见。对城市重要道路有不良影响的，城管综合执法部门原则上不予审批。

5.文化广电旅游体育部门负责审查加装电梯工程项目是否对城市重要景观节点有不良影响，并出具是否同意增设电梯的意见。
6.水务部门、城管综合执法部门分别负责审查电梯加装项目是否涉及水、气等公共管线改造，如“涉及”需出具是否同意增设电梯的意见，如“不涉及”可出具免于办理的意见。

由属地住房城乡建设部门统一代为征求城管综合执法、林业、文化广电旅游体育、水务等部门意见（模板见附件4）。各相关单位需于7个工作日内正式函复。
并联审查有关部门同意后，申请人将有关材料报属地住房城乡建设部门备案。

第十四条 申请流程第四步：施工图设计及审查

并联审查通过，并经属地住房城乡建设部门备案后，申请人应当依照法律法规的规定委托具有相应资质的勘察单位、工程设计单位进行地质勘察和施工图设计，委托具有相应资格的施工图审查机构对施工图进行审查。

第十五条 申请流程第五步：确定施工、监理单位
施工图设计文件经技术审查通过后，申请人应当依照法律法规的规定委托具有相应资质的单位担任增设电梯项目的施工单位及监理单位。

第十六条 申请流程第六步：工程质量监督登记
既有住宅增设电梯项目确定施工、监理单位后，申请人向属地住房城乡建设部门办理增设电梯项目工程质量监督登记手续。属地住房城乡建设部门负责审核增设电梯项目参建单位是否符合资质等要求，人员资格和相关资料是否符合要求。符合要求的，办理工程质量监督登记手续。

既有住宅增设电梯项目办理工程质量监督登记手续后方可施工。

第十七条 工程质量监督登记申请材料

办理增设电梯项目工程质量监督登记的，应提交以下资料：

（一）河源市既有住宅增设电梯工程质量监督登记表（含相关企业资质及人员信息）。

（二）经审查合格的施工图设计文件、审图机构出具的技术审查意见。

（三）施工合同、监理合同。

（四）施工单位安全生产许可证。

（五）参建单位的授权委托书、工程质量责任承诺书。

第四章 建设管理

第十八条 电梯选取及安装要求

申请人应当使用取得相应电梯制造许可资质的电梯制造单位生产的电梯，并委托该电梯制造单位或者其委托的依法取得相应电梯安装许可资质的电梯安装单位负责安装。

第十九条 电梯安装手续要求

电梯安装前，电梯安装单位应当到属地市场监督管理部门办理施工告知手续，并到特种设备检验检测机构申请办理监督检验。电力设备施工前，申请人应向属地供电企业办理用电业务申请。

第二十条 建设管理要求

电梯增设需临时占用住宅小区外公共设施用地的，增设电梯实施主体须报属地自然资源和城管综合执法部门批准。

既有住宅增设电梯施工或安装过程中，施工、监理、电梯安装单位等责任主体应按照相关法律法规和行业标准加强现场施工的质量安全管理，并接受住房城乡建设部门、市场监督管理部门和特种设备检验检测机构的监督。

第二十一条 竣工验收要求

增设电梯建设工程竣工后，建设单位应当依照法律法规的规定组织勘察、设计、施工、监理、电梯安装等单位进行竣工验收，出具竣工验收报告。

增设电梯验收合格并到属地市场监督管理部门办理使用登记证后，增设电梯实施主体向属地行政服务中心工建综合窗口申请既有住宅增设电梯联合验收，由规划、消防、档案、质量主管部门出具联合验收意见书。联合验收通过后，方可交付使用。

第二十二条 申请人及相关业主等职责

建设单位应履行安全主体责任，监督和配合施工单位做好安全生产措施。

对已经履行本办法申请程序、依法办理有关施工手续的既有住宅增设电梯项目，物业服务企业、相关业主应当提供必要的施工便利，不得阻挠、破坏施工。

第五章 维护管理

第二十三条 电梯使用管理

增设电梯投入使用前，应当按照《广东省电梯使用安全条例》第八条的规定明确电梯使用管理人。

电梯使用管理人是电梯使用安全管理的首负责任人，应当依照《中华人民共和国特种设备安全法》《广东省电梯使用安全条例》等相关法律法规和《电梯监督检验和定期检验规则》等有关安全技术规范的规定履行电梯使用管理人相应的义务和承担相应责任。

第二十四条 维护保养管理

电梯施工单位在竣工验收后三十日内，将监督检验报告、隐蔽工程资料及施工过程记录、重大技术问题处理文件等技术资料移交电梯所有权人或者其委托的使用管理人。

超过电梯生产、安装等单位免费维护保养期的，电梯使用管理人应当委托有相应资质的电梯维修保养单位对电梯进行日常维护保养工作。

电梯更新、改造、修理费用按《广东省电梯使用安全条例》第二十七条规定解决。

第六章 争议解决途径
第二十五条 争议解决途径

利害关系人认为因增设电梯侵犯其所有权或相邻权等民事权益而提出补偿等要求的，由业主之间协商解决。

街道办事处（镇政府）应业主请求依照法定职权和程序组织调解，促使相关业主在平等协商基础上自愿达成调解协议。业主之间协商或者调解不成的，依法通过民事诉讼途径解决。

第七章 法律责任

第二十六条 擅自增设电梯

违反本办法的规定，擅自增设电梯的，由相关职权部门依照有关规定依法进行处理。

第二十七条 未监督验收行为

违反本办法第十九条的规定，增设的电梯安装前未办理施工告知手续或未经监督检验的，由市场监督管理部门依照有关规定依法进行处理。

第二十八条 擅自交付使用行为

违反本办法第二十一条的规定，未组织竣工验收或者验收不合格擅自交付使用的，以及增设的电梯监督检验不合格或者未办理使用登记手续擅自投入使用的，由相关职能部门依照有关规定依法进行处理。

第二十九条 阻挠、破坏施工行为

违反本办法第二十二条规定，对阻挠、破坏施工等违反治安管理秩序的行为，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的有关规定处理。
第八章 附则

第三十条  本办法自印发之日起实施，有效期5年。

附件：1.河源市既有住宅增设电梯申请表

2.加装电梯公示异议意见反馈表（模板）
3.河源市既有住宅加装电梯业务办理流程图

4.关于征求**项目加装电梯意见的函（模板）


